ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566 – 2570)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

อำเภอวังหิน   จังหวัดศรีสะเกษ

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ มุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน ศักยภาพของท้องถิ่น แนวนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล และนโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง ตระหนักถึงหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมที่จะพัฒนาท้องถิ่น แก้ปัญหาที่เกิดในท้องถิ่นพร้อมกับการมองประเด็นที่จะพัฒนาให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการจัดทำแผนพัฒนาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่ได้จัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้าน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและท้องถิ่นได้มากที่สุด

ในโอกาสนี้  ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้อง  และประชาชนที่ร่วมให้ข้อมูลปัญหาความต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ และองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนงานงบประมาณหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนยางต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง

# สารบัญ

## เรื่อง                                                                    หน้า

## ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน						1

1.ด้านกายภาพ							1

2.ด้านการเมืองการปกครอง						3

3.ประชากร								5

4.สภาพทางสังคม							6

5.ระบบบริการพื้นฐาน						7

6.ระบบเศรษฐกิจ							9

7.เศรษฐกิจเพียงพอท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	         10

8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม					         11

9.ทรัพยากรธรรมชาติ						         11

10.ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น		         12

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			    	         18

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค			         18

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			         43

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น				         47

ส่วนที่  3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                                          54

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน                                             54               		   2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                     56

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล  					       187

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์				       187

2.การติดตามและประเมิลผลโครงการ				       190

3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น       				       194

4.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต         	       195

ภาคผนวก